## Slide 1
www.setades.es.gov.br
PLANO DE TRABALHO
(Artigo 22 da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015

## Slide 2
www.setades.es.gov.br
PLANO DE TRABALHO
Exemplos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Meta 1: Disponibilizar alimentação para 20 crianças que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. |  |  |  | Valor: R$ 5.000,00 | 
Indicadores: 1) Nº de crianças atendidas por dia 2) Nº de refeições ofertadas por dia |  |  |  |  | 
Etapa | Metodologia | Valor (R$) | Período de Execução |  | 
 |  |  | Início |  | Término
1.1. Aquisição do alimento | Realizar a cotação de preço | 0,00 | Nov/2017 |  | Mai/2018
 | Adquirir os alimentos de acordo com a necessidade de utilização e/ou acordar com o fornecedor as entregas parciais. | 5.000,00 | Nov/2017 |  | Mai/2018
1.2. Preparação e oferta do alimento | Planejamento das refeições diárias | 0.00 | Nov/2017 |  | Mai/2018
Alimentação

## Slide 3
www.setades.es.gov.br
PLANO DE TRABALHO
Exemplos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Transportes
Meta 2: Viabilizar transporte de 15 idosos para participação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  |  |  | Valor: R$ 120.000,00 | 
Indicadores: Nº de idosos atendidos por dia |  |  |  |  | 
Etapa | Metodologia | Valor (R$) | Período de Execução |  | 
 |  |  | Início |  | Término
Aquisição o veículo | Cotação de preço | 0,00 | Ago/2017 |  | Ago/2017
 | Compra do veículo | 120.000,00 | Set/2017 |  | Out/2017
Realização do transporte de idosos para participar dos CFV | Verificar Equipamentos de Segurança (condições do carro – motorista, documentação, nível de água, pneus, dentre outros. | 0,00 | Ago/2017 |  | Jul/2017

## Slide 4
www.setades.es.gov.br
PLANO DE TRABALHO
Exemplos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Maquina de Lavar
Meta 3: Adquirir uma máquina de lavar e uma secadora para atendimento de 20 idosos em situação de acolhimento |  |  |  | Valor: R$ 9.000,00 | 
Indicadores: Quantidade de roupa lavada por dia |  |  |  |  | 
Etapa | Metodologia | Valor (R$) | Período de Execução |  | 
 |  |  | Início |  | Término
3.1. Aquisição dos produtos | Cotação de preço | 0,00 | Set/2017 |  | Set/2017
 | Compra do produto | 7.000,00 | Out/2017 |  | Out/2017
3.2. Instalação elétrica e hidráulica | Cotação de preço | 0,00 | Set/2017 |  | Set/2017
 | Contratação do serviço | 2.000,00 | Out/2017 |  | Out/2017
3.3. Lavagem das roupas | Preparação das máquinas para lavagem diária | 0,00 | Out/2017 |  | Ago/2018

## Slide 5
www.setades.es.gov.br
Pontos importantes a serem observados na elaboração do Plano de Trabalho
ATENÇÃO!

## Slide 6
www.setades.es.gov.br
PLANO DE TRABALHO
Nome |  |  |  | CNPJ |  | 
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.) |  |  |  |  |  | 
Bairro |  | Cidade |  |  |  | CEP
E-mail da Instituição |  |  | Home Page |  |  | 
Telefone 1 ( ) | Telefone 2 ( ) |  |  |  | Telefone 3 ( ) | 
1. DADOS GERAIS DA PROPONENTE
Atentar-se para o preenchimento das informações corretamente.

## Slide 7
www.setades.es.gov.br
PLANO DE TRABALHO
Início: MM/AAAA | Término: MM/AAAA
6.9. PERÍODO DE EXECUÇAO DO OBJETO
Meta 1: |  |  | Valor (R$): | 
Indicador(es): |  |  |  | 
Etapa | Metodologia | Valor (R$) | Período de Execução | 
 |  |  | Início | Término
1.1. |  |  | mm/aaaa | mm/aaa
1.2. |  |  |  | 
1.3. |  |  |  | 
1.4. |  |  |  | 
7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Indicar mês e ano, exemplo: Novembro/2017.

## Slide 8
REPASSE(S) DO CONCEDENTE |  |  |  |  | 
MÊS/ANO | MÊS/ANO | MÊS/ANO | MÊS/ANO | MÊS/ANO | MÊS/ANO
25.000,00 |  |  |  | 25.000,00 | 
MÊS/ANO | MÊS/ANO | MÊS/ANO | MÊS/ANO | MÊS/ANO | MÊS/ANO
www.setades.es.gov.br
9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
PLANO DE TRABALHO
REPASSE(S) DO CONCEDENTE |  |  |  |  | 
Nov/2017 | Dez/2017 | Jan/2018 | Fev2018 | Mar/2018 | abr/2018
25.000,00 |  |  |  |  | 
Mai/2018 | Jun/2018 | Jul2018 | Ago/2018 | Set/2018 | Out/2018
9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
preencher as informações de acordo com o exemplo abaixo

## Slide 9
www.setades.es.gov.br
OBRIGADO!
Gerência de Convênios
convenios@setades.es.gov.br
Tel.: 3636-6804
Luciane Aparecida Bolda (Gerente)
Equipe
Aldemar Geraldo da Cruz – Tel. 3636-6810
Maria Ângela M. Zamprognio – Tel. 3636-6806
Jhonatam Sunderson Rodrigues (Estagiário de Direito)