## Table 1 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS
Cronograma Fisico Financeiro
Item | Serviços | Valor |  | Inc. | Prazo em dias | [15 empty] | Valor Total
|  |  |  | % | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias |  | 210 dias |  | 240 dias |  | Serviços
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 6067.79 | 0.6% | R$ | 6067.79 | [14 empty] | R$ | 6067.79
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | R$ | 70095.98 | 6.99% | R$ | 70095.98 | [14 empty] | R$ | 70095.98
3 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ | 33103.03 | 3.3% | R$ | 33103.03 | [14 empty] | R$ | 33103.03
4 | ESTRUTURAS | R$ | 176357.5 | 17.58% | R$ | 35271.5 | R$ | 141086 | [12 empty] | R$ | 176357.5
5 | PAREDES E PAINÉIS | R$ | 23021.09 | 2.3% |  |  | R$ | 9208.44 | R$ | 13812.65 | [10 empty] | R$ | 23021.09
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | R$ | 15538.06 | 1.55% | [6 empty] | R$ | 15538.06 | [8 empty] | R$ | 15538.06
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | R$ | 30109.98 | 3% | [6 empty] | R$ | 30109.98 | [8 empty] | R$ | 30109.98
8 | VIDROS E ESPELHOS | R$ | 19205.49 | 1.91% | [14 empty] | R$ | 19205.49 | R$ | 19205.49
9 | COBERTURA | R$ | 57400.8 | 5.72% |  |  |  |  | R$ | 57400.8 | [10 empty] | R$ | 57400.8
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ | 16247.52 | 1.62% | R$ | 3249.5 |  |  | R$ | 12998.02 | [6 empty] | , |  |  |  | R$ | 16247.52
11 | TETOS E FORROS | R$ | 8125.23 | 0.81% | [10 empty] | R$ | 8125.23 |  |  |  |  | R$ | 8125.23
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | R$ | 61622.57 | 6.14% |  |  |  |  | R$ | 30811.29 | R$ | 30811.29 | [8 empty] | R$ | 61622.57
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | R$ | 64040.5 | 6.38% | [8 empty] | R$ | 64040.5 | [6 empty] | R$ | 64040.5
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | R$ | 26416.05 | 2.63% |  |  | R$ | 5283.21 |  |  | R$ | 21132.84 | [8 empty] | R$ | 26416.05
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 31327.36 | 3.12% |  |  | R$ | 9398.21 |  |  | R$ | 21929.15 | [8 empty] | R$ | 31327.36
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | R$ | 43988.5 | 4.39% | [14 empty] | R$ | 43988.5 | R$ | 43988.5
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | R$ | 27776.3 | 2.77% | [14 empty] | R$ | 27776.3 | R$ | 27776.3
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | R$ | 3890.69 | 0.39% | [14 empty] | R$ | 3890.69 | R$ | 3890.69
19 | PINTURA | R$ | 34259.53 | 3.42% | [12 empty] | R$ | 34259.53 |  |  | R$ | 34259.53
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | R$ | 178415.33 | 17.79% | [8 empty] | R$ | 17841.53 | R$ | 89207.67 | R$ | 71366.13 |  |  | R$ | 178415.33
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | R$ | 739.8 | 0.07% | [14 empty] | R$ | 739.8 | R$ | 739.8
22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ | 75249.6 | 7.5% | R$ | 9406.2 | R$ | 9406.2 | R$ | 9406.2 | R$ | 9406.2 | R$ | 9406.2 | R$ | 9406.2 | R$ | 9406.2 | R$ | 9406.2 | R$ | 75249.6
VALOR TOTAL |  | R$ 1.002.998,70 |  | 100% | [16 empty] | R$ | 1002998.7
VALOR TOTAL DAS PARCELAS |  |  |  |  | R$ 157.194,00 |  | R$ 174.382,05 |  | R$ | 124428.96 | R$ 128.927,52 |  | R$ | 91288.23 | R$ 106.739,10 |  | R$ | 115031.86 | R$ | 105006.98 | R$ 1.002.998,70

## CRONOGRAMA EMPRESA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS
Cronograma Fisico Financeiro
Item | Serviços | Valor |  | Inc. | Prazo em dias | [7 empty] | Valor Total
|  |  |  | % | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | MÊS/2023 | 180 dias | 210 dias | 240 dias | Serviços
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 6067.79 | 0.6% | 6067.79 | [7 empty] | 6067.79
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | R$ | 70095.98 | 6.99% | 70095.98 | [7 empty] | 70095.98
3 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ | 33103.03 | 3.3% | 33103.03 | [7 empty] | 33103.03
4 | ESTRUTURAS | R$ | 176357.5 | 17.58% | 35271.5 | 141086 | [6 empty] | 176357.5
5 | PAREDES E PAINÉIS | R$ | 23021.09 | 2.3% |  | 9208.44 | 13812.65 | [5 empty] | 23021.09
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | R$ | 15538.06 | 1.55% |  |  |  | 15538.06 |  |  |  |  | 15538.06
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | R$ | 30109.98 | 3% |  |  |  | 30109.98 |  |  |  |  | 30109.98
8 | VIDROS E ESPELHOS | R$ | 19205.49 | 1.91% | [7 empty] | 19205.49 | 19205.49
9 | COBERTURA | R$ | 57400.8 | 5.72% |  |  | 57400.8 | [5 empty] | 57400.8
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ | 16247.52 | 1.62% | 3249.5 |  | 12998.02 |  |  |  | , |  | 16247.52
11 | TETOS E FORROS | R$ | 8125.23 | 0.81% | [5 empty] | 8125.23 |  |  | 8125.23
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | R$ | 61622.57 | 6.14% |  |  | 30811.285 | 30811.285 |  |  |  |  | 61622.57
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | R$ | 64040.5 | 6.38% |  |  |  |  | 64040.5 |  |  |  | 64040.5
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | R$ | 26416.05 | 2.63% |  | 5283.21 |  | 21132.84 |  |  |  |  | 26416.05
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 31327.36 | 3.12% |  | 9398.21 |  | 21929.15 |  |  |  |  | 31327.36
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | R$ | 43988.5 | 4.39% | [7 empty] | 43988.5 | 43988.5
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | R$ | 27776.3 | 2.77% | [7 empty] | 27776.3 | 27776.3
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | R$ | 3890.69 | 0.39% | [7 empty] | 3890.69 | 3890.69
19 | PINTURA | R$ | 34259.53 | 3.42% | [6 empty] | 34259.53 |  | 34259.53
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | R$ | 178415.33 | 17.79% |  |  |  |  | 17841.53 | 89207.67 | 71366.13 |  | 178415.33
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | R$ | 739.8 | 0.07% | [7 empty] | 739.8 | 739.8
22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ | 75249.6 | 7.5% | 9406.2 | 9406.2 | 9406.2 | 9406.2 | 9406.2 | 9406.2 | 9406.2 | 9406.2 | 75249.6
VALOR TOTAL |  | 1002998.7 |  | 99.98%
VALOR TOTAL DAS PARCELAS |  |  |  |  | 157194 | 174382.06 | 124428.955 | 128927.515 | 91288.23 | 106739.1 | 115031.86 | 105006.98 | 1002998.7

## CRONOGRAMA EXEC E A EXECUTAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - EXECUTADO E À EXECUTAR
Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS/ Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Item | Serviços |  | % | Prazo em dias |  |  |  |  | EXECUTADO ATÉ MÊS/202X |  |  |  |  | Valor à executar | % à executar
|  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 DIAS | VALOR | % EXECUTADO | MÊS/24 | MÊS/24 | MÊS/24
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6067.79 | 0.605% | 6067.79 |  |  |  |  | 6067.79 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 70095.98 | 6.989% | 70095.98 |  |  |  |  | 70095.98 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 33103.03 | 3.3% | 33103.03 |  |  |  |  | 33103.03 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
4 | ESTRUTURAS | 176357.5 | 17.58% | 35271.5 | 141086 |  |  |  | 176357.5 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 23021.09 | 2.295% |  | 9208.44 | 13812.65 |  |  | 23021.09 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 15538.06 | 1.549% |  |  |  | 15538.06 |  | 15538.06 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 30109.98 | 3.002% |  |  |  | 30109.98 |  | 30109.98 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
8 | VIDROS E ESPELHOS | 19205.49 | 1.915% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 19205.49 | 19205.49 | 100%
9 | COBERTURA | 57400.8 | 5.723% |  |  | 57400.8 |  |  | 57400.8 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 16247.52 | 1.62% | 3249.5 |  | 12998.02 |  |  | 16247.52 | 100% |  | , |  | 0 | 0%
11 | TETOS E FORROS | 8125.23 | 0.8101% | [5 empty] | 0 | 0% | 8125.23 |  |  | 8125.23 | 100%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 61622.57 | 6.144% |  |  | 30811.285 | 30811.285 |  | 61622.57 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 64040.5 | 6.385% |  |  |  |  | 64040.5 | 64040.5 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 26416.05 | 2.634% |  | 5283.21 |  | 21132.84 |  | 26416.05 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 31327.36 | 3.123% |  | 9398.21 |  | 21929.15 |  | 31327.36 | 100% |  |  |  | 0 | 0%
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 43988.5 | 4.386% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 43988.5 | 43988.5 | 100%
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 27776.3 | 2.769% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 27776.3 | 27776.3 | 100%
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 3890.69 | 0.3879% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 3890.69 | 3890.69 | 100%
19 | PINTURA | 34259.53 | 3.416% | [5 empty] | 0 | 0% |  | 34259.53 |  | 34259.53 | 100%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 178415.33 | 17.79% |  |  |  |  | 17841.53 | 17841.53 | 10% | 89207.67 | 71366.13 |  | 160573.8 | 90%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 739.8 | 0.07376% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 739.8 | 739.8 | 100%
22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 75249.6 | 7.502% | 9406.2 | 9406.2 | 9406.2 | 9406.2 | 9406.2 | 47031 | 62.5% | 9406.2 | 9406.2 | 9406.2 | 28218.6 | 37.5%
VALOR TOTAL |  | 1002998.7 | 100%
VALOR TOTAL DAS PARCELAS |  |  |  | 157194 | 174382.06 | 124428.955 | 128927.515 | 91288.23 | 676220.76 | 67.42% | 106739.1 | 115031.86 | 105006.98 | 326777.94 | 32.58%

## CRON EXECUTADO E EXECUÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - EXECUTADO E À EXECUTAR
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO POP, Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Unidade de Acolhimento Institucional
Item | Serviços | VALOR POR SERVIÇO | % | Prazo em dias |  |  |  |  | EXECUTADO ATÉ MÊS/202X |  |  |  |  | Valor à executar | % à executar
|  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 DIAS | VALOR | % EXECUTADO | MÊS/24 | MÊS/24 | MÊS/24
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
4 | ESTRUTURAS | 0 | 0% | 35271.5 | 141086 |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | 0% |  | 9208.44 | 13812.65 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
8 | VIDROS E ESPELHOS | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
9 | COBERTURA | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0% | 3249.5 |  | 12998.02 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
11 | TETOS E FORROS | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 0 | 0% |  | 5283.21 |  | 21132.84 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0% |  | 9398.21 |  | 21929.15 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
19 | PINTURA | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 0 | 0% |  |  |  |  | 17841.53 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL DAS PARCELAS |  |  |  | 157194 | 174382.06 | 124428.955 | 128927.515 | 17841.53 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%